## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Hours Left
Oyunun gameplay loopuna tam olarak karar verilmesi. | 1 | 0 | 1
Gameplay süresi araştırması ve oyun sürelerine karar verilmesi. | 0 | 1 | 1
Sorulara random şık atayacak algoritmasının yazılması. | 3 |  |  | 2 | 1
Oyunun puan sisteminin optimize edilmesi, adil ve kararında puanlama hissettirmesinin sağlanması. | 1 |  |  |  | 1
Oyun modlarının teoride tasarlanması. | 2 |  |  | 1 | 1
Oyun için "hızlı cevapla- süreye bağlı oyun", "Arka arkaya 15 soru- soru sayısına bağlı oyun" gibi modların üretimi. | 8
Ayarlar bölümündeki fonksiyonların üretimi. | 5
Oyun içi reklam sistemi için araştırma yapılması ve uygun reklam modeline karar verilmesi. | 2
Paylaş butonu için sosyal medya entegrasyonunun araştırılması. | 1 | 0 | 1
Paylaş butonu için sosyal medya entegrasyonunun sağlanması. | 3
Oyunun oynanış bilgilendirme ekranın tasarlanması. | 3
Modal Window kullanımının çözülmesi ve entegre edilmesi. | 3
Sahneler arası çeşitli bilgilerin aktarılmasının sağlanması ve çalışması. Örnek: Verilerin kazanımlar, liderlik tablosu bölümlerine aktarılması. | 5 |  |  | 4 | 1
Ses düzeyinin oyun sırasında ayarlanabilmesinin tasarlanması. | 3 |  |  | 2 | 1
Zamanlayıcı göstergesinin oyun içine entegre edilmesi. | 2
Geri bildirim ekranının tasarlanması. (score, fidan büyümeli?) | 5
Sonuç ekranının tasarlanması. | 1
Dünya haritasının bulunması veya tasarlanması. | 13 | 3 | 5 | 2 | 3
Uzay için çekici bir skybox bulunması. | 2 |  |  |  | 2
Modal Windowlar için görsel tasarımların yapılması. | 3
Oynama hakkı göstergesinin oluşturulması. | 1
Oyun için UI elemanları (oynama hakkı barı, ana sayfa ikonları vb.) için tasarımların yapılması. | 3
SFX'ler için ses araştırması yapılması ve ses paketi bulunması. | 3
Logo tasarımının yapılması. | 3
Ekip ve oyun isminin kesinleştirilmesi. | 1
Unity ve Firebase Database kullanımı araştırması. | 1 | 0 | 1
Oyun içi cinemachine, kamera açıları, oyun logiclerinin yazılması. | 8
Oyun hikayesinin sunumlaştırılması. | 3 | 2 | 1
Burndown Chart'ın oluşturulması. | 3 | 1 | 2
Oyun için gerekli ses dosyalarının internet kaynaklı çekme yollarının araştırılması ve sistem hazırlıkları | 3 |  |  | 3
Dünya modeli tasarımının yapılması. | 13 | 2 | 2 | 4 | 5
Dünya dönüş animasyonunun tasarlanması ve kamera hareketleri. | 10 |  |  | 5 | 5
Telif hakkı için araştırma yapılması. | 8 | 2 | 2 | 4
Product owner'ın göndermiş olduğu PDF'in incelenmesi ve geri bildirim verilmesi. | 2 | 1 | 1
Oyun içi etkileşimlerin belirlenmesi, bunun kağıda aktarılıp ekiple paylaşılması. | 2 | 1 | 1
Game Design Dokümanı oluşturulması | 1 |  |  | 1
Konsept değişikliğinin kayıtlı tüm belgelere entegre edilmesi. | 3 |  |  |  | 3
Sorular için cümle seti oluşturulması. | 5 |  |  | 4 | 1
WEP API sayesinde veritabanına metin kaydetme, kaydedilen metinlerin Google TTS API ile sese dönüştürülmesi ve unity tarafından bu seslerin çalınması. | 8 |  |  | 3 | 5
Metinleri sese dönüştürmek için Google TTS API kullanan bir NodeJS scripti yazılması ve sunucuya cronjob olarak yüklenmesi. | 5 |  |  | 2 | 3
Web API tamamlanması ve Unity ile entegrasyonu. | 5 |  |  | 2 | 3
İnternet kaynaklı çekilen ses dosyalarının oyun içinde oynatılması. | 3 |  |  |  | 3
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
Planned Hours |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Actual Hours |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0
Remaining Effort | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6
Ideal Burndown | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0