## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Hours Left
Oyunun gameplay loopuna tam olarak karar verilmesi. | 1 | Week 1: 0; Week 2: 1
Gameplay süresi araştırması ve oyun sürelerine karar verilmesi. | 1 | Week 1: 0; Week 2: 1
Sorulara random şık atayacak algoritmasının yazılması. | 3
Oyunun puan sisteminin optimize edilmesi, adil ve kararında puanlama hissettirmesinin sağlanması. | 1
Oyun modlarının teoride tasarlanması. | 2
Oyun için "hızlı cevapla- süreye bağlı oyun", "Arka arkaya 15 soru- soru sayısına bağlı oyun" gibi modların üretimi. | 8
Ayarlar bölümündeki fonksiyonların üretimi. | 5
Oyun içi reklam sistemi için araştırma yapılması ve uygun reklam modeline karar verilmesi. | 2
Paylaş butonu için sosyal medya entegrasyonunun araştırılması. | 1 | Week 1: 0; Week 2: 1
Paylaş butonu için sosyal medya entegrasyonunun sağlanması. | 3
Oyunun oynanış bilgilendirme ekranın tasarlanması. | 3
Modal Window kullanımının çözülmesi ve entegre edilmesi. | 3
Sahneler arası çeşitli bilgilerin aktarılmasının sağlanması ve çalışması. Örnek: Verilerin kazanımlar, liderlik tablosu bölümlerine aktarılması. | 5
Database'den çekilen müziklerin sorular için random bir sıraya dizilmesi, ve bunu aktif şekilde kullanılmasının sağlanması. | 5
Ses düzeyinin oyun sırasında ayarlanabilmesinin tasarlanması.(normalize edilmesi?) | 3
Zamanlayıcı göstergesinin oyun içine entegre edilmesi. | 2
Geri bildirim ekranının tasarlanması. (score, fidan büyümeli?) | 5
Sonuç ekranının tasarlanması. | 1
Dünya haritasının bulunması veya tasarlanması. | 13 | Week 1: 3; Week 2: 5
Uzay için çekici bir skybox bulunması. | 2
Modal Windowlar için görsel tasarımların yapılması. | 3
Oynama hakkı göstergesinin oluşturulması. | 1
Oyun için UI elemanları (oynama hakkı barı, ana sayfa ikonları vb.) için tasarımların yapılması. | 3
SFX'ler için ses araştırması yapılması ve ses paketi bulunması. | 3
Logo tasarımının yapılması. | 3
Ekip ve oyun isminin kesinleştirilmesi. | 1
Unity ve Firebase Database kullanımı araştırması. | 1 | Week 1: 0; Week 2: 1
Oyun içi cinemachine, kamera açıları, oyun logiclerinin yazılması. | 8
Oyun hikayesinin sunumlaştırılması. | 3 | Week 1: 2; Week 2: 1
Burndown Chart'ın oluşturulması. | 3 | Week 1: 1; Week 2: 2
Oyun için gerekli müziklerin alınacağı kaynağın netleştirilmesi ve API kullanımının sağlanması. | 13
Dünya modeli tasarımının yapılması. | 13
Dünya animasyonunun tasarlanması. | 5
Telif hakkı için araştırma yapılması. | 8 | Week 1: 2; Week 2: 2
Product owner'ın göndermiş olduğu PDF'in incelenmesi ve geri bildirim verilmesi. | 2 | bar: Week 1 to Week 6
Oyun içi etkileşimlerin belirlenmesi, bunun kağıda aktarılıp ekiple paylaşılması. | 2 | bar: Week 1 to Week 2
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
Planned Hours |  | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
Actual Hours |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Ideal Burndown | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0